## 📋 总览
项目信息
项目名称 | 鎏灏 AI-OS (LiuHao AI Operating System)
项目愿景 | 企业级 AI 操作系统，AI 原生企业转型平台
当前版本 | Y1.0 (v1.0.0)
开发阶段 | Week 3 Day 3 | 60%
启动日期 | 2026-08-22
预计完成 | 2026-12-06 (16周)
规划版本 | 修正说明 | 状态
12周 FINAL版 | 删除桌面+移动+粤语（已废弃） | ❌ 错误
16周修正版 | 保留桌面+移动+粤语（当前执行） | ✅ 执行中
核心目标
🎯 统一 AI 接入 | 整合 6 大 AI 智能体 (GPT-4o, Grok, Claude, DeepSeek, Gemini, Kimi) | ✅
🔐 企业级安全 | RBAC 权限、JWT 认证、审计日志、数据加密 | ✅
🧠 智能决策 | AI 驱动的业务分析、自动化工作流、CEO 决策仪表板 | 🔄
🌐 多平台支持 | Web + 桌面 (Electron) + 移动 (React Native) | 📅
🗣️ 粤语全栈 | 粤语 TTS、ASR、NLP、AI 对话 | 📅
📈 业务赋能 | 供应商智能、CRM、销售漏斗、运营报表 | 🔄

## 📅 16周计划
周次 | 阶段/模块 | 主要任务 | 交付成果 | 状态
Phase 1 | 核心价值验证 (Week 2-8)
Week 2 | 供应商智能数据层 | 供应商数据模型、CRUD、AI采集、风险评估、Dashboard API | 供应商智能系统 | 80%
Week 3 | API完善与测试加固 | 统一错误处理、API文档、集成测试、性能优化 | 测试覆盖率≥85% | 60%
Week 4 | 前端项目搭建 | React+TS+Vite、TailwindCSS、赛博朋克主题、组件库、路由系统 | 前端脚手架+组件库 | 0%
Week 5 | CEO Dashboard | 实时仪表板、KPI卡片、趋势图表、AI员工管理、任务中心 | CEO Dashboard | 0%
Week 6 | 供应商管理前端 | 供应商列表/详情、筛选排序、表单、风险评估可视化 | 供应商管理界面 | 0%
Week 7 | 前端完善与优化 | 响应式适配、E2E测试、性能优化、用户体验优化 | 前端优化完成 | 0%
Week 8 | Phase 1 集成测试 | 前后端联调、E2E测试、性能压测、Demo准备 | Phase 1 可演示 | 0%
Phase 2 | 系统能力增强 (Week 9-13)
Week 9 | 10个AI员工(上) | 销售部门3个、供应链部门3个 | 6个AI员工 | 0%
Week 10 | 10个AI员工(下) | 运营部门4个、协作系统、工作流增强 | 10个AI员工+协作 | 0%
Week 11 | 销售漏斗自动化 | 销售漏斗模型、数据可视化、AI辅助销售 | 销售漏斗系统 | 0%
Week 12 | 简化CRM系统 | 客户管理、商机管理、CRM前端集成 | CRM系统 | 0%
Week 13 | 运营报表系统 | 核心报表、报表自动化、数据大屏 | 运营报表 | 0%
Phase 3 | 多平台扩展 (Week 14-16)
Week 14 | 桌面应用 (Electron) | Electron搭建、原生功能、桌面特性、打包测试 | Win/macOS 应用 | 0%
Week 15 | 移动应用 (React Native) | RN搭建、核心页面适配、原生功能、打包测试 | Android/iOS 应用 | 0%
Week 16 | 粤语全栈支持 | 粤语TTS、粤语ASR、粤语NLP、语言检测 | 粤语全栈 | 0%
Week 17 | 最终发布（可选） | 全系统集成测试、Bug修复、生产部署、UAT、发布 | Y1.0 发布 | 0%

## Phase 1 - 核心验证
周次 Day | 模块 | 详细任务 | 状态
Week 2
Day 1-3 | 供应商数据模型 | - 4张表设计 (Supplier, SupplierContact, SupplierCertificate, SupplierRisk) - CRUD 服务开发 (20+方法) - 单元测试 (25个) | ✅
Day 1-3 | AI 数据采集 | - SupplierDataCollector Agent 开发 - 数据抓取与清洗 - 85%+ 准确率验证 | ✅
Day 4 | 风险评估 | - 6维度评估引擎 - 风险等级分类 (LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL) - 评估算法开发 | ⏳
Day 4 | Dashboard API | - 6个统计端点 - 实时数据聚合 - 响应优化 | ⏳
Day 5 | 演示数据 | - 生成50+供应商 - Week 2 总结报告 - Week 3 准备 | 📅
Week 3
Day 1-2 | API 完善 | - 统一错误处理机制 - API 文档完善 (100%) - 响应格式标准化 | ✅
Day 3 | 集成测试 | - Business API 测试覆盖 - 整体测试通过率 92.3% - 测试报告生成 | ✅
Day 4-5 | 测试加固 | - 异常场景测试 - E2E 测试修复 - 覆盖率提升至 85%+ | 📅
Day 6-7 | 性能优化 | - API 响应时间优化 (<200ms) - 数据库查询优化 - Week 3 总结 | 📅
Week 4
Day 1-2 | 前端初始化 | - React 18 + TypeScript + Vite - TailwindCSS 配置 - 赛博朋克主题设计 | 📅
Day 3-5 | 组件库 | - 20+ 基础组件 - 赛博朋克风格 - 组件文档 | 📅
Day 6-7 | 路由系统 | - 4级菜单导航 - DashboardLayout 布局 - 权限路由守卫 | 📅
Week 5
Day 1-3 | 实时仪表板 | - 6个 KPI 卡片 - 4个趋势图表 (ECharts) - 最新动态列表 | 📅
Day 4-5 | AI员工管理 | - AI员工列表页 - 员工详情页 - 绩效展示 | 📅
Day 6-7 | 任务中心 | - 任务列表 - 任务详情 - 任务创建/编辑 | 📅
Week 6
Day 1-3 | 供应商列表 | - 供应商列表页 - 供应商详情页 - 筛选/排序/搜索 | 📅
Day 4-5 | 供应商表单 | - 创建/编辑表单 - 联系人/证书管理 - 表单验证 | 📅
Day 6-7 | 风险评估UI | - 风险评估卡片 - 风险雷达图 - 风险趋势图 | 📅
Week 7
Day 1-3 | UX 优化 | - 响应式适配 - 加载动画 - 错误提示优化 | 📅
Day 4-5 | E2E 测试 | - Playwright 测试 - 组件测试 - 页面测试 | 📅
Day 6-7 | 性能优化 | - 代码分割 - 懒加载 - 打包优化 | 📅
Week 8
Day 1-2 | 前后端联调 | - API 集成调试 - 错误处理 - 权限控制测试 | 📅
Day 3-4 | E2E 测试 | - 完整流程测试 - 跨模块测试 - 回归测试 | 📅
Day 5 | 性能压测 | - 100并发测试 - 性能基准 - 优化建议 | 📅
Day 6-7 | Demo 准备 | - 演示环境搭建 - 演示数据准备 - Phase 1 总结报告 | 📅

## Phase 2 - 能力增强
周次 Day | 模块 | 详细任务 | 状态
Week 9
Day 1-2 | 销售部门AI | - 销售经理 AI (SalesManagerAgent) - 客户开发 AI (CustomerDevelopmentAgent) - 商机分析 AI (OpportunityAnalysisAgent) | 📅
Day 3-4 | 供应链AI | - 供应商分析 AI (SupplierAnalysisAgent) - 采购建议 AI (ProcurementAdvisorAgent) - 物流优化 AI (LogisticsOptimizerAgent) | 📅
Day 5-7 | 测试集成 | - 单元测试 (5+/Agent) - AI 调用测试 - 前端集成 | 📅
Week 10
Day 1-3 | 运营部门AI | - 数据分析 AI (DataAnalystAgent) - 报表生成 AI (ReportGeneratorAgent) - 风险监控 AI (RiskMonitorAgent) - 决策支持 AI (DecisionSupportAgent) | 📅
Day 4-5 | 协作系统 | - AI 员工路由算法 - 任务自动分配 - 结果传递机制 | 📅
Day 6-7 | 前端集成 | - AI 员工详情页更新 - 协作流程可视化 - 任务执行监控 | 📅
Week 11
Day 1-3 | 销售漏斗 | - Lead → Opportunity → Quote → Deal - 阶段转化规则 - 自动推进逻辑 | 📅
Day 4-5 | 数据可视化 | - 漏斗图 (ECharts) - 转化率分析 - 销售预测 | 📅
Day 6-7 | AI 辅助 | - 线索评分 - 跟进建议 - 话术推荐 | 📅
Week 12
Day 1-3 | 客户管理 | - 客户列表 (CRUD) - 客户详情页 - 客户分类与标签 - 沟通记录 | 📅
Day 4-5 | 商机管理 | - 商机创建/编辑 - 商机阶段管理 - 客户关联 | 📅
Day 6-7 | CRM 前端 | - 客户管理页面 - 商机管理页面 - 数据展示 | 📅
Week 13
Day 1-3 | 核心报表 | - 销售报表 (日/周/月) - 供应商报表 - AI 员工效能 - 财务概览 | 📅
Day 4-5 | 报表自动化 | - 定时生成 - 邮件推送 - PDF 导出 | 📅
Day 6-7 | 数据大屏 | - 实时数据大屏 - 全屏展示 - TV 模式 | 📅

## Phase 3 - 多平台扩展
周次 Day | 模块 | 详细任务 | 状态
Week 14 | 桌面应用 (Electron)
Day 1-2 | 项目搭建 | - Electron + React 集成 - 主进程/渲染进程架构 - IPC 通信机制 - 开发环境配置 | 📅
Day 3-4 | 原生功能 | - 系统托盘 (Tray) - 原生菜单 (Menu) - 原生通知 (Notification) - 全局快捷键 - 窗口管理 | 📅
Day 5-6 | 桌面特性 | - 开机自启动 - 最小化到托盘 - 窗口置顶模式 - 截图功能 - 本地存储 (SQLite) | 📅
Day 7 | 打包测试 | - Windows 打包 (electron-builder) - macOS 打包 - 自动更新配置 - 桌面端测试 | 📅
Week 15 | 移动应用 (React Native)
Day 1-2 | RN 搭建 | - React Native 项目初始化 - React Navigation 配置 - 移动端主题适配 - 状态管理 (Zustand) | 📅
Day 3-4 | 核心页面 | - 登录页 - CEO Dashboard (移动版) - 供应商列表 (移动版) - 任务列表 (移动版) | 📅
Day 5-6 | 原生功能 | - 推送通知 (Firebase/极光) - 相机拍照 - 图片选择 - 文件上传 - 语音录制 | 📅
Day 7 | 打包测试 | - Android APK 打包 - iOS IPA 打包 (可选) - 移动端测试 - 应用商店准备 | 📅
Week 16 | 粤语全栈支持
Day 1-2 | 粤语 TTS | - VITS 粤语模型集成 - 支持广州话/香港话 - 男女声可选 - 语速/音调调节 - TTS API 封装 | 📅
Day 3-4 | 粤语 ASR | - Whisper Large-v3 基础 - 粤语专有词库 (1000+词) - 俚语/歇后语处理 - 后处理矫正 - ASR API 封装 | 📅
Day 5-6 | 粤语 NLP | - 粤语优化 Prompt - 500+ 核心词汇词典 - 100+ 俚语/歇后语库 - 中英混杂支持 (港式粤语) - 粤语对话测试 | 📅
Day 7 | 语言检测 | - 粤语特征词检测 - 自动切换粤语模式 - 混合对话支持 - UI 繁简切换 - Week 16 总结 | 📅

## 🎯 功能清单
# | 功能模块 | 详细说明 | 优先级 | 状态
1 | 统一 AI 接入 | 6 大 AI 智能体：GPT-4o, Grok, Claude, DeepSeek, Gemini, Kimi | P0 | ✅ 完成
2 | 企业级安全 | RBAC 权限、JWT 认证、审计日志、数据加密 | P0 | ✅ 完成
3 | 用户管理 | 用户注册、登录、权限分配、多角色支持 | P0 | ✅ 完成
4 | AI 智能路由 | 智能选择最合适的 AI 模型、负载均衡 | P0 | ✅ 完成
5 | 记忆系统 | 短期记忆、长期记忆、上下文管理 | P0 | ✅ 完成
6 | 公司大脑 | 实体管理、事实管理、关系管理、知识沉淀 | P0 | ✅ 完成
7 | 任务管理 | 任务创建、分配、跟踪、完成 | P0 | ✅ 完成
8 | 工作流引擎 | 线性工作流、任务编排、自动化执行 | P0 | ✅ 完成
9 | 供应商智能 | 数据采集、风险评估、智能推荐 | P0 | ⏳ 80%
10 | CEO Dashboard | 实时仪表板、KPI 展示、数据可视化 | P0 | 📅 Week 5
11 | 10个 AI 员工 | 销售3个、供应链3个、运营4个 | P1 | 📅 Week 9-10
12 | 销售漏斗 | Lead→Opportunity→Quote→Deal 自动化 | P1 | 📅 Week 11
13 | 简化 CRM | 客户管理、商机管理、沟通记录 | P1 | 📅 Week 12
14 | 运营报表 | 销售报表、供应商报表、效能报表、数据大屏 | P1 | 📅 Week 13
15 | 桌面应用 | Electron、系统托盘、原生通知、自动更新 | P1 | 📅 Week 14
16 | 移动应用 | React Native、Android APK、iOS IPA、推送通知 | P1 | 📅 Week 15
17 | 粤语全栈 | 粤语 TTS、粤语 ASR、粤语 NLP、语言检测 | P1 | 📅 Week 16
已删除功能（延后到 Y1.1）
- | 多租户系统 | 租户隔离、Token 池管理 | P2 | ❌ 延后
- | Token 隐秘调度 | 隐秘 Token 调度策略 | P2 | ❌ 延后
- | 营销模块 | 营销自动化、活动管理 | P2 | ❌ 延后
- | 研发模块 | 研发管理、版本控制 | P2 | ❌ 延后
- | 本地 LLM | Ollama、Qwen2.5、pgvector、RAG | P2 | ❌ 延后
- | 元认知层 | 自我反思、自我进化、无限进化 | P2 | ❌ 延后
- | 32 专家 | 32个专业 AI 员工（简化为10个） | P2 | ❌ 简化

## 🏁 里程碑
时间 | 里程碑 | 交付成果 | 状态
2026-08-22 | 🚀 项目启动 | 项目初始化、架构搭建、基础设施 | ✅ 完成
2026-09-05 | M1: 供应商智能 | 供应商智能系统、风险评估、Dashboard API | ⏳ 80%
2026-09-12 | M2: API 完善 | 测试覆盖率 ≥85%、API 文档完整、性能优化 | ⏳ 60%
2026-10-17 | M3: Phase 1 完成 | Web 端可演示、前后端集成、系统可用 | 📅 2026-10-17
2026-11-21 | M4: Phase 2 完成 | 10个 AI 员工、销售漏斗、CRM、运营报表 | 📅 2026-11-21
2026-11-28 | M5: 桌面应用 | Windows/macOS 桌面应用、原生功能集成 | 📅 2026-11-28
2026-12-05 | M6: 移动应用 | Android/iOS 移动应用、推送通知 | 📅 2026-12-05
2026-12-12 | M7: 粤语全栈 | 粤语 TTS/ASR/NLP、语言检测、繁简切换 | 📅 2026-12-06
2026-12-19 | 🎉 Y1.0 发布 | 全系统集成、生产部署、正式发布 | 📅 2026-12-13

## 💰 资源需求
人力资源
角色 | 人数 | 职责 | 时间
技术负责人 | 1 | 架构设计、技术决策、代码审查 | 全程 (16周)
后端开发 | 2 | API 开发、数据库设计、业务逻辑 | 16周
前端开发 | 2 | UI/UX、组件开发、前端集成 | Week 4-17
AI 工程师 | 1 | AI 模型集成、Prompt 优化、粤语 NLP | Week 9-16
测试工程师 | 1 | 测试用例、自动化测试、性能测试 | Week 3-17
UI/UX 设计师 | 1 | 界面设计、交互设计、视觉设计 | Week 4-15
产品经理 | 1 | 需求管理、项目协调、用户验收 | 全程 (16周)
技术资源
类型 | 配置 | 说明 | 预估成本
开发机 | 8台 | 16GB+ RAM, SSD, Windows/macOS | -
测试服务器 | 2台 | 32GB RAM, PostgreSQL + Redis | $200/月
生产服务器 | 4台 | 64GB RAM, 负载均衡 | $500/月
数据库服务器 | 2台 | 128GB RAM, PostgreSQL 主从 | $300/月
Redis 集群 | 3台 | 32GB RAM | $150/月
AI API | - | GPT-4o, Grok, Claude, DeepSeek, Gemini, Kimi | $3000-5000/月
云服务 | - | CDN, 存储, 域名, SSL | $500/月
预算汇总
项目 | 金额 | 说明 | 备注
技术资源 | $24,000 | 服务器+AI API (4个月)
软件工具 | $2,000 | 开发工具、设计软件、项目管理
人力成本 | 待定 | 9人 × 4个月 | 根据团队配置
总预算 | 待定 | 人力成本 + $26,000

## 🔧 技术栈
分类 | 技术/工具 | 说明
后端框架 | Python 3.13 | 主编程语言
后端框架 | FastAPI | 高性能 Web 框架、异步 API
后端框架 | SQLAlchemy | ORM 数据库操作
后端框架 | Pydantic | 数据验证、设置管理
数据库 | PostgreSQL 15+ | 生产环境主数据库
数据库 | SQLite | 测试环境数据库
数据库 | Redis 7+ | 缓存、会话存储
AI 服务 | OpenAI GPT-4o | 通用智能、代码生成
AI 服务 | xAI Grok | 实时数据、推理能力
AI 服务 | Anthropic Claude | 长文本理解、推理
AI 服务 | DeepSeek | 中文优化、代码能力
AI 服务 | Google Gemini | 多模态理解
AI 服务 | Moonshot Kimi | 超长上下文 (128K tokens)
安全 | JWT (HS256) | Token 认证
安全 | bcrypt | 密码哈希
安全 | Fernet | 数据加密
安全 | slowapi | API 限流
前端框架 | React 18 | UI 框架
前端框架 | TypeScript | 类型安全
前端框架 | Vite | 构建工具
前端框架 | TailwindCSS | 样式框架
前端框架 | ECharts | 数据可视化
前端框架 | React Router | 路由管理
桌面应用 | Electron 28+ | 跨平台桌面应用
桌面应用 | electron-builder | 打包工具
桌面应用 | electron-updater | 自动更新
移动应用 | React Native 0.73+ | 跨平台移动应用
移动应用 | React Navigation 6+ | 移动端路由
移动应用 | Firebase | 推送通知 (Android)
移动应用 | APNs | 推送通知 (iOS)
粤语支持 | VITS | 粤语 TTS (语音合成)
粤语支持 | Whisper Large-v3 | 粤语 ASR (语音识别)
粤语支持 | 自定义词库 | 1000+ 粤语词汇、100+ 俚语
测试 | pytest | 单元测试、集成测试
测试 | pytest-asyncio | 异步测试
测试 | Playwright | E2E 测试
测试 | pytest-cov | 测试覆盖率
部署 | Docker | 容器化
部署 | docker-compose | 服务编排
部署 | Nginx | 反向代理、负载均衡
部署 | GitHub Actions | CI/CD